**REFERAT**

|  |
| --- |
| Referat fra møte i rådmannskollegiet 10. februar 2016 |
|  |
| **Sted:** | Straand hotell, Vrådal |
| **Møteleder:** | Per Wold |
| **Referent** | Karianne Resare |
| **Til stede:** | Inger Lysa, Per Wold, Ole Magnus Stensrud, Steffen Stordalen , Jørn Christian Schøth Knudsen, Tore Marthinsen, Morten Næss, Karianne ResareUnder sak 12/16: Evy-Anni Evensen, Birgitte Hellstrøm og Hanne Gro Haugland  |
| **Forfall:** | Tore Marthinsen, Jan Sæthre (møtte med vara) |
| **Kopi til:** | [www.grenlandssamarbeidet.no](http://www.grenlandssamarbeidet.no) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 10/16 Referat fra rådmannsmøtet 12.1.2016****Konklusjon:**Referatet godkjent. |  |
| **Sak 11/16 Orienteringssaker**. **Ingen saker** |  |
| **Sak 12/16 Styringsgruppemøte «Mer Vekst i Grenland»**Fylkesrådmann deltar.**Fellessaker for delprosjekt 1 og 2 v/Karianne:*** Rapport fra nasjonal nettverkssamling – Byregionprogrammet.
* Forankring av
* Politisk verksted 8. mars – forslag til opplegg/agenda. Innspill fra styringsgruppen om at gruppearbeidet vurderes å brytes opp med innledninger på de ulike temaene eller lignende. Viktig at dette forberedes godt. Tidsplanen justeres noe da rådmennene vil foreslå at det legges inn ca 45 min til forberedelse av tema for dag 2.

**Delprosjekt 1 Strategisk næringsplan****V/prosjektleder Hanne Gro Haugland.*** Status og fremdrift.
* Dialogmøte med næringslivet 29. febr.

**Delprosjekt 2 Strategi for næringsarealer****V/prosjektleder Birgitte Hellstrøm.** * Status og framdrift.
* Politisk forankring og kunnskapsgrunnlag for prosessen.

**Delprosjekt 3 Tillit som vekstfaktor – Telemarksforskning** (Kort orientering v/Karianne) Viser til epost sendt ut med informasjon om prosjektet og ønsker om minst10 navn og epostadresser til ledere/mellomledere i hver kommune.**Konklusjon:**Orientering fra nasjonal nettverkssamling i Byregionprogrammet tas til etterretning. Det vurderes løpende hvem som deltar på de fremtidige nettverkssamlingene.**SNP:** Status tatt til orientering.Viktig å fokusere på forankring av prosessen i kommunene og hos fylkeskommunene. Styringsgruppen positiv til opplegget for dialogmøtet for næringslivet og felles formannskapsmøte. Innspill fra møtet tas hensyn til i utarbeidelse av endelig forslag til agenda for møtet.Justert milepælsplan godkjent.**Næringsarealer:** Status tatt til orientering.Kartleggingen og prosessen videre presenteres på møtet med næringslivet 29. febr. og på felles formannskapsmøte den 8. mars.Ved presentasjon for politikere og næringsliv er det viktig å gi informasjon om tidligere vedtatte omforente mål og planer.Presentasjonen med videre prosess mm som eks hvilke nye utredningsbehov som arealer langs E18, nedlagt flyplass og pågående reguleringsplaner sendes styringsgruppen på epost i forkant av møtene for godkjennelse. Implementering og endring av eksisterende planer vurderes underveis i prosjektet.**Tillit som vekstfaktor – Telemarksforskning:** Informasjonen om prosjektet tas til orientering. Avtale med Telemarksforskning inngås med ViG på vegne av kommunene. Rådmennene spiller inn minst 10 navn og eposter fra hver enkelt kommuneadministrasjon til undersøkelsen som skal gjennomføres og danne grunnlaget for prosjektet.  |  |
| **Sak13/16 Kommunereformen – prosjektgruppemøteMorten Næss møtte.** 1. Noen refleksjoner omkring vedtaket i Porsgrunn formannskap.
2. Fylkesmannens initiativ. Hva skjer på ordførernivå?
3. Prosjektleders rolle i høringsperioden. Deltakelse/innlegg på folkemøter mm.
4. Ny politisk sak om behandling av høringsuttalelsene. Arbeidsfordeling mellom den enkelte kommune og prosjektleder.
5. Annet?

**Konklusjon:** Rådmennene drøftet status og vedtaket Porsgrunn formannskap. Enighet om å avvente endelig bystyrevedtak den 11. febr. og kommende ordførermøter.Prosjektleder lager forslag til saksframlegg for behandling av høringsuttalelse. Uttalelse mottas i den enkelte kommune og sendes prosjektleder for samordning. Saksframlegget gjøres ferdig første uken i mars. Forslag til vedtak utformes endelig etter Grenlandsrådets møte den 8. mars.  |  |
| **Sak 14/16 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2016**Forslag til saksframlegg og kortversjon av handlingsplanen oversendt i forkant av møtet. Handlingsplanens innhold ble godkjent per epost etter sist rådmannsmøte.Saksframlegget inneholder forslag om at handlingsplanen vedtas. Videre varsler sak vedr fremtidig finansiering av sekretariatet og oppstart av prosess om utarbeidelse av nytt politisk program for samarbeidet høsten 2016. **Konklusjon:**Forslag til saksframlegg godkjent. Saken oversendes for politisk behandling i alle kommunene. |  |
| **Sak 8/16 Høringer****Ingen saker.**  |  |
| **Sak 9/16 EventueltOrientering fra Siljan vedr IKA Kongsberg:** litt refleksjon rundt saken i Skien. Skiens gjeldende vedtak er ja til medlemskap i IKA Kongsberg. Saken tas opp igjen grunnet innbyggerinitiativ. Videre info om hva som skjer vedr. i IKA Kongsberg og enkelte signaler om utmeldelse fra enkeltkommuner og fylkeskommune. Viktig at kommunene vurderer eventuelle henvendelser vedr dette helhetlig og på bakgrunn av den begrunnelsen som lå til grunn for vedtakene om medlemskap.**Kort om forholdet til Telemark Museum v/Kragerø – til orientering****Ingen øvrige saker.** |  |

**Neste rådmannsmøte:**

**Fredag 11. mars 2016 kl. 12 – 16 i Bamble**(Styringsgruppe samhandling mm)

**Neste Grenlandsråd:**

**Tirsdag 8. mars kl. 9-12.**

**Felles formannskapsmøte:**

**Tirs - onsd 8.- 9. mars 2016.**