Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010

Endelig vedtatt i Regiontinget 18/12-09

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	1

1 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET I GRENLAND	2

2 INTERKOMMUNALE UTREDNINGS- OG GJENNOMFØRINGSPROSJEKTER I GRENLANDSSAMARBEIDET	3

2.1 Nye prosjekter i 2010	3

2.1.1 Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene	4

2.1.2 E-meldinger helse og omsorg	6

2.1.3 Utvikling av nye digitale tjenester i grenlandskommunene	7

2.1.4 Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt	8

2.1.5 Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering	9

2.1.6 Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014 – politisk prosjekt	9

2.2 Pågående prosjekter i regi av Grenlandssamarbeidet	10

2.2.1 Felles IKT-driftsorganisasjon for Grenlandskommunene	10

2.2.2 Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene	11

2.2.3 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland	12

2.2.4 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS - oppfølging	12

2.2.5 Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF	13

2.2.6 ”Grenlandskarusellen for barn og unge”	14

2.2.7 Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale  bedrifter og – selskaper	15

2.2.8 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken – politisk prosjekt	15

3 BUDSJETT 2010 FOR GRENLANDSSAMARBEIDET	16

Vedlegg 1 DET STRATEGISKE GRUNNLAGET	17

Vedlegg 2 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET	18

# INNLEDNING

Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner ønsker å benytte det interkommunale samarbeidet som et virkemiddel til å utvikle kommunene videre. Samarbeidet skal omfatte alle enheter og virksomheter i kommunene og samarbeidet skal ta utgangspunkt i kommuneovergripende fellesinteresser.

Kommunene ser det som et overordnet mål å sikre innbyggerne et godt og effektivt tjenestetilbud og samordne regionens framstøt overfor sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner.

Grenlandssamarbeidet er organisert i henhold til kommunelovens § 27. Det er etablert en organisasjon med Regiontinget i Grenland, som består av alle formannskapene og et Grenlandsråd, som består av ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen fra hver kommune. By- og kommunestyrene er besluttende myndighet i Grenlandssamarbeidet. Det er ansatt en daglig leder i Grenlandssamarbeidet. Det interkommunale samarbeidet er formalisert gjennom en avtale og vedtekter.

Et fireårig program for Grenlandssamarbeidet ble vedtatt på Regiontinget i Grenland i februar 2007. Handlingsplanen for 2010 tar utgangspunkt i de mål og strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010.

Hovedsatsingsområdet for det interkommunale samarbeidet vil i 2010 være en videreføring av den felles IKT-satsingen gjennom tre ny prosjekter og videre arbeid i Strategi- og koordineringsrådet og utredningen av ny felles it-drifts organisasjon.

Videre vil hovedfokus være på oppfølgingen av evalueringen av Vekst i Grenland AS og forberedelse av den varslede Samhandlingsreformen innen helse.

Nye prosjekter for det interkommunale samarbeidet i 2010 vil være:

- Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland – tre nye prosjekter:

- Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene

- E-melding - helse og omsorg

- Nye digitale tjenester i grenlandskommunene

- Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt

- Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering

- Politisk prosjekt - Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014

I tillegg er det åtte interkommunale prosjekter under utredning og gjennomføring. Disse er:

- Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing

- Utredning av felles it-drifts organisasjon

- Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene - intranett

- Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland

- Gjennomgang av Vekst i Grenland AS	 - oppfølging

- Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF

- ”Grenlandskarusellen for barn og unge

- Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale bedrifter og – selskaper

- Politisk prosjekt: ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken”

# 1 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET I GRENLAND

Det fireårige programmet for Grenlandssamarbeidet inneholder målformuleringer som har dannet grunnlaget for de interkommunale prosjektene som er foreslått for 2010.

## Kommunene ønsker å bruke samarbeidet som et viktig virkemiddel for å finne fram til samarbeidsfelter som bygger opp under følgende målformuleringer:

- Tjenesteproduksjon og organisering av kommunene skal moderniseres og fornyes, ut fra lokale forutsetninger og behov i den enkelte kommune.

- Grenland skal utvikles og markedsføres som en sterk og attraktiv region å bo- og jobbe i.

- Grenlandssamarbeidet skal jobbe aktivt for å videreutvikle muligheter i Grenland for unge voksne i tillegg til å stimulere til generell befolkningsvekst.

- Grenlandssamarbeidet skal markedsføre regionens interesser bl.a gjennom å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen, gjennom lobbyvirksomhet mv.

- Samarbeidet med andre etater, organisasjoner og institusjoner som for eksempel fylkeskommunen/regionalt nivå, Vekst i Grenland (ViG), Statens vegvesen, Jernbaneverket mv., skal styrkes.

- Det skal samarbeides om kommunale tjenesteområder der dette kan gi økt kvalitet på tjenesten, redusert sårbarhet og/eller rimeligere tjenester for kommunenes innbyggere, i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner

- Det skal arbeides aktivt med å oppnå et godt arbeidsmiljø i kommunene

- Regionens egenfølelse og identitet skal styrkes

- Regionen skal gjøres robust og slagkraftig i forhold til sentrale myndigheter og organisasjoner.

- Rasjonaliseringsgevinster i et regionalt perspektiv skal tas ut for gjennom det å øke innsatsen på prioriterte områder.

- I prosjekter der felles lokalisering av oppgaver/tjenester skal utredes, bør en på et tidlig tidspunkt ha vurdert lokaliseringsspørsmålet.

- Regionale samarbeidstiltak i Grenland skal tilstrebes å ha et differensiert lokaliseringsmønster, basert på forpliktende avtaler.

- Over tid skal det tilstrebes en tilnærmet utjevning mellom kommunene når det gjelder lokalisering og desentralisering av oppgaver sett i forhold til størrelse og innbyggertall.

# 2 INTERKOMMUNALE UTREDNINGS- OG GJENNOMFØRINGSPROSJEKTER I GRENLANDSSAMARBEIDET

Kapittelet gir en kort beskrivelse av de pågående interkommunale utredningsprosjektene, samt forslag til nye prosjekter i 2010.

De nye prosjektene er forankret i Program for Grenlandssamarbeidet 2007 – 2010 og bygger opp under målformuleringene til Grenlandssamarbeidet.

Grenlandsrådet har, i tillegg til de prosjektene som er tatt med i handlingsplanen, drøftet samarbeid på følgende områder:

- Kulturskolesamarbeid

- Turistområdet

- Forslag om at rådmennene sammen med de ansatt og deres organisasjoner skal se på områder i kommunenes oppgaveløsing som faglig sett kan bli styrket ved en sterkere samorganisering

- Prosjekt som omhandler hvordan kommunene kan samhandle og gi hverandre kunnskap i asylmottakproblematikken.

Grenlandsrådet og Regiontinget har videre støttet de forslag som arbeidsutvalget har lagt fram knyttet til oppfølging og gjennomføring av Strategisk næringsplan for Grenland. I dette ligger følgende forslag til nye prosjekter:

- Utrede mulighetene for å opprette et ”kreativitetsfond” i Grenland rettet mot satsinger innen opplevelsesøkonomien.

- Utvikle samarbeid for å videreutvikle kulturfeltet i regionen.

De ovenfor nevnte prosjekter/samarbeidsområder vil i 2010 bli løpende vurdert iverksatt av rådmannsutvalget og Grenlandsrådet.

## 2.1 Nye prosjekter i 2010

Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland – tre nye prosjekter (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3):

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en viktig kraft i samfunnsutviklingen og en vesentlig faktor i utviklingen av offentlig forvaltning og tjenesteyting. Kommunene er aktive brukere av ny teknologi. Likevel er det behov for utvidet satsing dersom en skal kunne nå sentrale nasjonale mål om effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering, samt å tilfredsstille brukernes stadig økende krav til en moderne tjenesteproduksjon, tilgjengelighet og åpenhet.

Interkommunalt samarbeid generelt handler om å utnytte ressurser og muligheter best mulig. Grenlandskommunene anser IKT-samarbeid som et sentralt virkemiddel i fornyelsesarbeidet. Interkommunalt IKT-samarbeid, handler om å oppnå de gevinster det innebærer å drive IKT-funksjonene mer profesjonelt. Det handler om de gevinster det innebærer å kunne tilby service til stadig mer krevende brukere og nye bruksområder for IKT. Det handler om utvikling av det offentlige tjenestetilbudet, i takt med nye forventninger fra brukerne.

Grenlandsrådet har vedtatt å etablere et strategi- og koordineringsråd for å sikre en mer helhetlig satsing og utvikling i Grenlandsregionen innen IKT-området. Det er også vedtatt å etablere et prosjekt for å utrede forpliktende IKT-driftssamarbeid organisert som et § 27-samarbeid, AS eller IKS. Disse prosjektene er nærmere beskrevet under kap. 2.2 Pågående prosjekter.

Strategi og koordineringsrådet har utarbeidet en regional IKT-handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for perioden 2009-2011. Målene i planen må ses i et lenger tidsperspektiv enn handlingsplanperioden. Videre skal SKRet koordinere anskaffelser og etablere faggrupper.

Handlingsplanen er inndelt i 7 områder:

- Digitale tjenester

Bidra til at alle Grenlandskommunene tilbyr moderne digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

- Helse

Bidra til effektiv elektronisk samhandling i kommunene og mellom forvaltningsnivåene.

- Skole

Bidra til at kommunene kan tilby Feide (ikke prioritert i 2010) som felles innloggingstjeneste og at lærere i grunnopplæringen ha nok kunnskap til å bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen

- IKT og ledelse

Videreutvikle og gjennomføre kurs/seminar i ikt og ledelse for ledere og politikere i Grenlandskommunene.

- Gevinstrealisering

Sørge for gjennomgående fokus på gevinstplanlegging/gevinstrealisering i alle fellesprosjekter.

- Felles og like fagsystem

Koordinere aktuelle felles anskaffelser. Framdrift og plan for implementering av felles og like

fagsystemer vil strekke seg lengre ut i tid enn handlingsplanperioden.

- Utredning – felles IT-driftsorganisasjon

I punktene 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 beskrives tre nye prosjekter som den felles ikt-satsingen vil ha fokus på i 2010.

### 2.1.1 Sak- og arkivsystem i grenlandskommunene

Kragerø, Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble har i dag samme sak – og arkivsystem levert av EDB Business Partner. Vi har ulike versjoner og gjort ulike valg i forhold til bruken og utnyttelsen av eksisterende system. I tillegg har vi hver våre kontrakter med leverandøren som medfører kostbare tjenester og et hinder til å finne gode løsninger på et interkommunalt nivå.

Drangedal kommune har i dag sak - og arkivsystem levert av en annen leverandør. De må gå til anskaffelse av nytt system og det er derfor naturlig at vi får til et Grenlandssamarbeid på en felles anskaffelse.

Etter initiativ fra en av samarbeidskommunene ble det 19. mai 2008 arrangerte et oppstartsmøte der konklusjonen ble at det ble i gangsatt et arbeid med kravspesifikasjon for å oppnå bedre betingelser og en felles kontrakt for sak – og arkivsystem i Grenlandskommunene. Felles kravspesifikasjon er ferdig utarbeidet i løpet av november 2009.

Prosjektet gjelder en felles anskaffelse og innføring av felles sak/arkivsystem med fokus på elektronisk arkiv, integrasjon med e-post, fjerning av fysiske arkiv, felles rutiner og implementering samt felles opplæring og brukerstøtte. Prosjektet har som formål å bidra til et tett faglig samarbeid mellom kommunene om utvikling av elektroniske tjenester samt integrasjon mot fagsystemer for å oppnå fullelektronisk dokumentflyt og dokumenthåndtering.
Elektronisk utvalgsbehandling – digitale møter som sørger for en effektiv og rask overføring av saker fra sak – og arkivsystemet til portalen (Internett).
Opplysninger fra sak – og arkivsystemet skal kunne overføres til portalen (eks. Min Side) på en effektiv og sikker måte.

Ved å velge felles system og samarbeide om prosesser ønsker vi å oppnå:
a) Et fleksibelt system med lav brukerterskel og som kan integreres med fagsystemer. Felles og like brukergrensesnitt i hele Grenlandsregionen skal forenkle samhandlingen mellom kommunene, innbyggere og næringsliv. Økt tilgjengelighet til dokumentasjon som samtidig trygger personvernhensyn. Dokumentasjon vil kunne fremskaffes raskt og effektivt. Det vil være enklere håndtere den økende saksmengden, imøtekomme publikums behov og forvaltningens krav til effektivitet. Det vil ligge til rette for at elektroniske saksdokumenter (offentlige) blir tilgjengelige for allmennheten. Dette styrker innsynsretten ved at innbyggerne får en direkte adgang til saksdokumentene og slipper å bestille dem.
Innføring av Byggsøk vil gi bedre tjenester til næringslivet.

b) Bedre samhandling i Grenlandsregionen gjør at vi kan utvikle systemet sammen, og samarbeide på tvers. Forbedre og forenkle arbeidsflyt og prosesser i Grenlandskommunene ved å innføre felles elektronisk arkiv, med felles rutiner, felles maler og integrasjon med fagsystemer.

c) Felles interkommunal opplæring, brukerstøtte, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Alle kommunenes brukere og fagenheter blir involvert i prosessen og vil få en økt kompetanse knyttet til bruk og videreutvikling av digitale tjernester.

Innføring av felles sak/arkivsystem for Grenlandskommunene vil styrke det interkommunale samarbeidet. Det legges opp til felles kompetanseoppbygging og felles bruk av fagpersoner.
Økt integrasjon med felles portalløsning (satt i drift i 2008), samhandlingsplattform og fagsystemer (eks. lønn/personal, barnehage, kulturskole, skoleadministrativt system) skal gi en effektiv og automatisert dokumentflyt.
Prosjektet skal fjerne unødige manuelle rutiner, tunge arbeidsprosesser og fysiske arkiver.

Fremdrift og samarbeid mellom kommunene skal sikres ved felles prosjektledelse.  Det skal etableres arbeidsgrupper med deltagelse fra alle kommunene. Dette skal sikre at den faglige kompetansen utnyttes til beste for alle deltakerkommunene. Videreutvikling av løsningen skal koordineres av et felles fagråd. Dette skal sikre at alle kommunene utvikler seg sammen.

Målgruppe for prosjektet er: Saksbehandlere/ledere, utvalgssekretærer, arkiv, politikere, publikum og presse.

Foreslått plan for implementering av sakarkivsystem:

| Drangedal | 2010 |
| --- | --- |
| Skien | 2011 |
| Bamble | 2011 |
| Porsgrunn | 2011 |
| Kragerø | 2011 |
| Siljan | 2011 |

Mandat til prosjektgruppa:

- Valg av system, samt forhandle og avtaleinngåelse med leverandør

- Identifisere og foreslå løsninger for aktiviteter og prosesser innenfor valgte system.

- Utarbeide forslag til prosjektplan med milepæler og framdriftsplan.

- Utarbeide forslag til organisering av sentral arkiv i den enkelte kommune.

- Gjennomføre/implementere, utarbeide planer, maler og prosedyrer og lignende.

- Ha fokus på å realisere, dokumentere ev økte mulige besparelser.

- Utarbeide og følge opp vedtatt opplæringsplan.

- Oppfølging av inngåtte kontrakter/avtaler med leverandør.

- Følge opp evt. Samarbeidspartnere.

- Fortløpende problemløsning og dialog med leverandør.

- Utarbeide forslag til organisering og videreutvikling av systemet etter prosjekt avslutt. Områder som skal vurdere, felles rutiner, brukerstøtte, opplæring, maler m.m.

- Vurdere ressursbehovet i den enkelte kommune.

### 2.1.2 E-meldinger helse og omsorg

Grenlandskommunene har gjennomført et forprosjekt for å forberede seg til bruk av elektroniske meldinger (e-meldinger) mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og legekontor/sykehus. Resultatene fra forprosjektet er beskrevet i en egen forprosjektrapport. Konklusjonen er at det bør iverksettes et hovedprosjekt med implementering av elektronisk meldingsutveksling.

Målet for dette prosjektet er at bruk av e-meldinger er fullt integrert i daglig kommunikasjon mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og fastleger. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Sykehuset Telemark HF sitt prosjekt vedr. bruk av e-meldinger i kommunikasjonen mellom sykehuset og fastleger. Prosjektet vil også jobbe mot at e-meldinger tas i bruk i kommunenes kommunikasjonen med sykehusene og evt. andre helsetjenesteleverandører, men her vil mulighetene i sykehusenes systemer for elektroniske pasientjournaler (epj) være avgjørende for i hvor stor grad dette lar seg gjennomføre i prosjektperioden.

Prosjektet avgrenses til å gjelde elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon mellom helse- og omsorgstjenester i kommunen og fastleger, legevakter, sykehus, og andre helsetjenesteleverandører

Innføringen av e-meldinger vil bli gjennomført ved lokale prosjektgrupper i den enkelte kommune. Prosjektene vil koordineres av en felles prosjektkoordineringsressurs for kommunene i regionen og sykehuset. Koordineringen skal bidra til faglig likhet i bruk av e-meldingene ved kompetansedeling på tvers av kommunene/sykehuset i innføringsfasen. Koordinatorressursen skal også bidra med prosjektstøtte der hvor det er behov, og vil ha en viktig rolle i kontakten med fastlegene i implementeringsfasen.

I løpet av de siste tre-fire årene har det vært en nasjonal satsing på å utvikle funksjonalitet for elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgsektoren og legekontor, sykehus og legevakt. Det er utviklet egne meldingstyper tilpasset sektoren. Dette arbeidet har vært gjennomført av ELIN-k prosjektet.

Gjennom ELIN-k prosjektet har Helsedirektoratet også bevilget midler for at flere kommuner skal komme i gang med elektronisk meldingsutveksling.  Dette har vært organisert som Samspill-prosjektet hvor det overordnede målet er å ”Videreføre intensjonene fra kommuneprogrammet, og ut fra erfaringer gjennom de kommunale fyrtårnsprosjektene, bidra til at flere kommuner tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger”.

Prosjektet har en nasjonal forankring i Statlig strategi 2008-2013, Samspill 2.0.

Samspill 2.0 er den nasjonale strategien for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren for perioden 2008-2013 (http://www.shdir.no/samspill). Kommunesatsing er et av innsatsområdene og målet er at i løpet av strategiperioden skal alle kommunene ha kommet i gang med elektronisk samhandling intern, med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten og med offentlige etater.

Prosjektet er også forankret i KS strategi- og handlingsplan for bruk av IKT i kommunesektoren (eKommune 2012 Lokal digital agenda) pkt. 5 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten, der et av tiltakene er; ”KS vil i samarbeid med Helsedirektoratet bidra til utrulling av løsninger elektronisk samhandling mellom kommuner, helseforetak og fastleger”.

Målet for dette prosjektet er at bruk av e-meldinger er fullt integrert i daglig kommunikasjon mellom kommunens helse- og omsorgstjenester, fastleger og sykehus. Det er også et mål at e-meldinger er tatt i bruk i kommunikasjonen med evt. andre helsetjenesteleverandører.

Ønsket effekt av prosjektet er:
a) Bedret kvalitet på pasientinformasjonen som formidles mellom helse- og omsorgspersonell.

b) Mer effektiv utveksling av pasientinformasjon i pasientoppfølgingen ved mindre tidsbruk, kortere overføringstid, lettere leselighet og bedret personvern i informasjonsutvekslingen.

c) Samarbeid om prosedyrer, rutiner og evaluering gjør at vi kan utvikle systemet sammen, og samarbeide på tvers. Felles interkommunal opplæring, brukerstøtte, kompetanseheving og erfaringsutveksling vil bidra til en økt kompetanse knyttet til bruk og videreutvikling av digitale tjernester.

Innføring av elektronisk meldingsutveksling vil bedre muligheter for samhandling mellom kommunen/fastleger og sykehuset. Det legges opp til felles kompetanseoppbygging og felles bruk av fagpersoner.

Prosjektets delmål er:

- Infrastruktur og programvare for elektronisk meldingsutveksling er klargjort for bruk.

- Det er implementert internkontrollsystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten.

- ROS-analyse - informasjonssikkerhet er gjennomført og avvik lukket.

- Prosedyrer og rutiner for elektronisk informasjonsutveksling er ferdig utviklet og implementert i kommunens kvalitetssystem.

- Systemansvarlige for fagprogrammene har fått opplæring i administrasjon av e-meldingsmodul og meldingsserver.

- Ansatte som skal sende og motta meldinger har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre kommunikasjonen på en forsvarlig måte.

- Elektronisk meldingsutveksling er tatt i bruk i alle helse- og omsorgsavdelinger i kommunene.

- Implementeringsprosjektet er evaluert.

### 2.1.3 Utvikling av nye digitale tjenester i grenlandskommunene

Kommunene har samarbeidet om å etablere lik portalløsning og prosjektet vil utnytte dette til å videreutvikle kommuneportalene basert på nye og økte krav fra innbyggerne.  Kommunene vil innføre nye digitale innbyggertjenester som ”finn mine tjenester”, ”finn mitt valglokale”, e-initiativ, ”gata mi”, ”beregn min eiendomsskatt”. Innbyggerne i Grenland skal finne all relevant offentlig informasjon på nett og kunne søke om alle relevante kommunale tjenester på nett. Kompetansen til å utvikle og implementere disse tjenestene finnes i kommunene og lik plattform bidrar til å sikre rask utrulling.

Prosjektet skal utvikle interaktive tjenester for publikum og næringsliv. Dette skal bidra til å effektivisere interne prosesser samt at innbyggerne i stadig større grad skal kommunisere med det offentlige ved hjelp av elektroniske selvbetjeningsløsninger. Prosjektet har hovedfokus på innføring av nye digitale tjenester som skal forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunene. Målet er å videreutvikle funksjonalitet som innlemmer alle informasjonstyper i kommuneportalen (tjenestebeskrivelser, nyheter, politiske saker, aktiviteter, bilder osv) og effektivisere interne prosesser ved å ta i bruk elektroniske skjema. Felles plattform gjør det enkelt å sette opp løsningen i alle kommunene.

Prosjektet skal legge til rette for høy grad av brukermedvirkning og prioritere:
- Kommunikasjonen med brukerne av kommunens tjenester.
- Utviklingen av web 2.0-tjenester. Dette vil skape en transparent og deltakende administrasjon.

Innføring av nye digitale tjenester for Grenlandskommunene vil styrke det interkommunale samarbeidet. Det legges opp til felles kompetanseoppbygging og felles bruk av fagpersoner.
Fremdrift og samarbeid mellom kommunene skal sikres ved felles prosjektledelse. Det skal etableres arbeidsgrupper med deltagelse fra alle kommunene. Dette vil sikre at den faglige kompetansen utnyttes til beste for alle deltakerkommunene.

Videreutvikling av løsningen koordineres av et felles web-forum. Dette skal bidra til at alle kommunene utvikler seg i fellesskap.

Prosjektet skal bidra til å realisere flg. målsettinger beskrevet i felles IKT strategi:

1	I løpet av 2011 skal alle Grenlandskommunene tilby de mest aktuelle og etterspurte digitale tjenestene til innbyggerne og næringsliv.

2.	Alle søknader på kommunale tjenester skal digitaliseres innen 2011.

3.	I løpet av 2011 skal Grenlandskommunene tilby tjenestene:

”finn mine tjenester”, ”finn mitt valglokale”, e-initiativ”, gata mi” og ”beregn min eiendomsskatt”.

### 2.1.4 Felles skatteoppkrever i Grenland - forprosjekt

Bamble kommunekasse, Skien bykasse, Kragerø skatteoppkreverkontor, Porsgrunn kemnerkontor og Skatteoppkreveren i Siljan har i dag samarbeid om kontroll av arbeidsgivere. Dette skjer gjennom Arbeidsgiverkontrollen i Grenland, som er lokalisert i Porsgrunn.

Forprosjektet ønsker å se på mulighetene for å utvide dette samarbeidet til å gjelde hele skatteoppkreverfunksjonen.

Skattedirektoratet oppfordrer kommunene til å samarbeide om denne funksjonen. Flere kommuner samarbeider om funksjonen per i dag. Pr.1.3.2008 er det 93 kommuner som inngår i slike sammenslåinger.

Sammenslåing kan gi effektiviseringsgevinster i form av færre ledere og flere saksbehandlere, større fagmiljø – kompetanseheving og minsket sårbarhet ved fravær.

På dette området er det i dag et likt fagsystem for hele landet. Dette gjør det mulig å samarbeide på tvers av kommunegrenser. Det vil derfor ikke være behov for store investeringskostnader ved en eventuell sammenslåing.

En eventuell sammenslåing vil ikke endre på at hver kommune har sitt skatteregnskap, og overføring av skatt til det kommunale regnskap vil skje som i dag.

En forprosjektgruppe opprettes med formål å se på muligheten for felles skatteoppkrever i Grenland. I forprosjektet skal man utrede og foreslå samarbeidsmodell og lokalisering som beslutningsgrunnlag for kommunene. Videre skal de utarbeide en plan for hva som skal utredes i et hovedprosjekt og tidsplan for gjennomføringen av hele prosjektet.

Forprosjektgruppen bør bestå av skatteoppkreverne i Grenland.

De tillitsvalgte oppnevner en person i hver kommune.

### 2.1.5 Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner, og eventuelt organisasjoner, om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent til friluftsrådet, vanligvis som et kronebeløp pr innbygger. Friluftsrådet region Mandal er organisert som et interkommunalt selskap IKS, mens øvrige friluftsråd formelt sett er foreninger med hjemmel i kommunelovens §27. Det er totalt 20 forskjellige interkommunale friluftsråd i Norge. Som regel er det politikere fra deltakerkommunene som utgjør styret. Representanter fra større friluftsorganisasjoner kan også være medlem i styret.

Aktuelle oppgaver for et friluftsråd er: høringsinstans når det offentlige sikrer arealer for friluftsliv - inngår grunneieravtaler for stier og løyper - erverv av grunn og bruksavtale med grunneiere - tilrettelegging, forvaltning og drift av friluftsområder - informasjon så som kart, brosjyrer, bøker, infotavler, m.m. - aktivitetstiltak så som turer, kurs, aktiviteter for barn og unge m.m. Andre oppgaver kan være: opparbeiding/drift av kystled, kyststi, turløyper i bymarka - bekjempelse av fremmede arter - motvirke forsøpling.

Friluftsrådene skal være sammensatt av offentlige og frivillige krefter. En kombinasjon av høy frivillighet og høy faglig kompetanse vil kunne gi den drivkraften som trengs for å føre friluftslivsforvaltningen videre.

Friluftsrådenes Landsforbund yter tilskudd til etablering av nye friluftsråd. Det gis også statlig driftsstøtte for interkommunale friluftsråd.

Porsgrunn frilufts- og miljøråd (PFMR) har sendt brev til Grenlandssamarbeidet 26.05.08.

PFMR mener at det bør opprettes et regionalt friluftsråd. Det vil være naturlig at Grenlandssamarbeidet står som oppdragsgiver for videre utredninger med tanke på å få etablert et slikt råd.

Det er i løpet av 2009 utarbeidet en rapport om Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark – framtidig organisering. Rapporten er utarbeidet av Samarbeidsforum for miljø i Grenlandskommunene (administrativt samarbeidsforum for de seks kommunene). Grenlandsrådet har bedt om at det arbeides videre med saken.

### 2.1.6 Program for Grenlandssamarbeidet 2011 – 2014 – politisk prosjekt

Et fireårig program for Grenlandssamarbeidet ble første gang vedtatt på Regiontinget i Grenland i februar 2007. Programperioden går ut i 2010 og det er derfor naturlig å starte arbeidet med et nytt fireårig program. Programmet skal inneholde overordnede mål og strategier og gi føringer for samarbeidets arbeid de nærmeste årene. Grenlandsrådet vil i løpet av 2010 starte et politisk prosjekt med mål å utarbeide et nytt fireårig program for Grenlandssamarbeidet.

## 2.2 Pågående prosjekter i regi av Grenlandssamarbeidet

Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland – pågående prosjekter (2.2.1, 2.1.2):

Grenlandsrådet har vedtatt å etablere et strategi- og koordineringsråd for å sikre en mer helhetlig satsing og utvikling i Grenlandsregionen innen IKT-området. Det er også vedtatt å etablere et prosjekt for å utrede forpliktende IKT-driftssamarbeid organisert som et § 27-samarbeid, AS eller IKS. Strategi og koordineringsrådet har utarbeidet en regional IKT-handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for perioden 2009-2011. Handlingsplanen er basert på vedtatte felles e-strategi for grenlandskommunene. Se nærmere beskrivelse av handlingsplanen under punkt 2.1 ovenfor.

### 2.2.1 Felles IKT-drifts organisasjon for Grenlandskommunene

Kommunene har i grove trekk sammenfallende behov for IKT støtte i sin tjenesteproduksjon. Samarbeid gir muligheter for uttak av stordriftsfordeler og faglig samhandling utover IKT området. Kravene til IKT- miljøene i kommunene er sammenfallende:

- Krav til kompetente og relevante IKT-faglige miljøer som har god organisasjonsforståelse og detaljert kunnskap om lokale oppgaver og behov

- Krav til stabil og sikker IKT-drift

- Krav til faglig ansvarlig systemdrift

Fremtiden krever kompetanse slik at man får effekt av teknologiske satsninger. En felles ikt drift gir muligheter for opparbeidelse av slik kompetanse.

Det ble i 2008 gjennomført et forprosjekt. Forprosjektet foreslo i rapporten at det etableres et strategi og koordineringsråd for å sikre en mer helhetlig satsing og utvikling i Grenlandsregionen innen IKT-området. Det foreslås videre at det etableres et hovedprosjekt for å utrede forpliktende IKT-driftssamarbeid organisert som et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27 eller et interkommunalt selskap (IKS). Denne utredningen skal være sluttført innen juni 2009. Prosjektgruppen legger også frem forslag til felles IKT-strategi for grenlandskommunene basert på føringene i KS sin eKommune 2012 – Lokal Digital Agenda.

Det legges fram mandat for Strategi- og koordineringsrådet og mandat for hovedprosjektet.

Grenlandsrådet behandlet rapporten fra forprosjektet i sitt møte 3. november 2008.

Grenlandsrådet fattet følgende vedtak:

”Grenlandsrådet tar rapporten fra forprosjektet til orientering og støtter forslagene. Hovedprosjektets styringsgruppe utvides med to politikere. Grenlandsrådet velger Torleif Vikre fra Porsgrunn og Geir Arild Tønnessen fra Skien til å sitte i styringsgruppen.

IKT-driftssamarbeid organisert som et aksjeselskap(AS) tas med i utredningen. Mandatet for hovedprosjektet endres i tråd med dette.

Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen oversendes for behandling i by- og kommunestyrene med følgende innstilling:

Rapport fra forprosjektet – Muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen tas til orientering.

Det startes et hovedprosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet for å utrede forpliktende IKT-driftssamarbeid organisert som et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27, et akjseselskap (AS) eller et interkommunalt selskap (IKS). Denne utredningen skal være sluttført innen juni 2009. Mandat for hovedprosjektet vedtas slik det er fremlagt.

Forslag til felles IKT-strategi for grenlandskommunene basert på føringene i KS sin eKommune 2012 – Lokal Digital Agenda, vedtas slik den er fremlagt.

Det etableres et strategi- og koordineringsråd for å sikre en mer helhetlig satsing og utvikling i Grenlandsregionen innen IKT-området. Mandat for Strategi- og koordineringsrådet vedtas slik det er fremlagt.”

Prosjektet har gjennomført de anbefalinger som står i forprosjektets rapport om etablering av Strategi- og koordineringsråd.

Prosjektet tar sikte på å innen 1. juni 2010 ha utarbeidet en anbefaling og nødvendig beslutningsgrunnlag for Grenlandsrådet og den enkelte kommune om deltakelse i et forpliktende interkommunalt samarbeide organisert som et interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS) eller et samarbeid ihht. kommunelovens § 27. Dersom det i løpet av prosjektperioden vurderes at prosjektet tar lenger tid en antatt, sendes det melding om dette til Grenlandsrådet. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til hovedavtalens bestemmelser.

Prosjektgruppen består av 1 representant fra hver kommune og innehar kompetanse på alle de aktuelle områdene i kommunal forvaltning og virksomhet.

### 2.2.2 Felles portal- og publiseringsløsning for grenlandskommunene

Kommunene står ovenfor felles utfordringer med å etablere gode portalløsninger for innbyggere, næringsliv og andre offentlige instanser. Fem av Grenlandskommunene har samarbeidet om fornyelse av sine portalløsninger. Løsningen ble lansert 5. mai 2008 og er et resultat av et 2-årig samarbeidsprosjekt.

Prosjektet ble etablert høsten 2006 og definerte følgende effektmål:

- portal- og publiseringsløsning skal imøtekomme myndighetenes krav jfr kvalitetskriteriene til norge.no, E-norge 2009 og Min Side.

- løsningen skal være ressursbesparende, enkel å administrere og ha lav brukerterskel.

Norge.no gjennomfører hvert år en vurdering av nær 700 offentlige nettsteder på områdene tilgjengelighet, brukertilpasning og innhold. Resultatene viser at kvaliteten på våre nettsteder er radikalt forbedret. I 2008 ble de fem kommunene blant de 22 beste kommunale nettstedene i landet. Det er etablert en egen faggruppe - Web-forum Grenland. Forumet skal bidra til at kommunene holder seg à jour med utviklingen og at de kommunale nettstedene tilfredsstiller kravene fra norge.no. Det vises i her til prosjektbeskrivelse under punkt 2.1.3 ovenfor.

Den felles portalløsningen inneholder en rekke forbedringer som gjør det langt enklere for alle å finne relevant informasjon. Det er også lagt til rette for flere kommunikasjonskanaler mot kommunen, for eksempel sms og chat (noen variasjoner mellom kommunene). Innføring av digitale, interaktive søknadsskjema har også skjedd parallelt i prosjektet. Grenlandskommunene har samarbeidet på en rekke områder (utarbeidelse av kravspesifikasjon, innkjøp og opplæring). Den største gevinsten synes å ligge i etableringen av kompetansesamarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette kan medvirke til at alle kommunene klarer å holde en høy standard på sine portalløsninger i årene fremover. Evaluering av den administrative siden av prosjektet viser at samarbeidet mellom kommunene har fungert meget bra.

Innføring av en ny ansattportal er en del av portalprosjektet.

Ny ansattportalløsning for kommunene er i en implementeringsfase. Porsgrunn kommune lanserte ny ansattportal våren 2009. Skien kommune skal etter planen lansere ny ansattportal 1. desember 2009. De øvrige kommunene i samarbeidet vil lansere i løpet av første halvår 2010.

Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2010.

### 2.2.3 Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland

Interkommunalt geodatasamarbeid i Grenland Geodataprosjektet ble etablert høsten 2003. I perioden september 2003 til november 2004 ble det gjennomført et forprosjekt, som hadde som mandat å finne fram til løsninger som kunne gi ” …bedre og / eller billigere geodatatjenester gjennom samarbeid og / eller nye organisatoriske enheter på tvers av kommunegrensene”.

Rapporten fra forprosjektet ble fremmet for politisk behandling i desember 2004.

På bakgrunn av anbefalingene i rapporten ble det på våren 2005 besluttet å starte et hovedprosjekt, der målet med trinn 1 var anskaffelse og etablering av en felles geodatabase.

Trinn 1 ble i all hovedsak sluttført første halvår 2008, og løsningen har nå vært i drift i større el. mindre omfang i vel 1,5 år.

Endelige akseptansetester ble godkjent på forsommeren 2009, og litt senere på året ble det også inngått en formell drifts- og vedlikeholdsavtale med IT- driftssenter på Nenset.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra gjennomføringen av trinn 1 i løpet av første kvartal 2010.

Trinn 2 i hovedprosjektet går ut på etablering av gjensidige kjøpsavtaler mellom kommunene for de ulike modulene i løsningen.

Kommunene har spesialisert seg på ulike deler av fellesløsningen, slik at samarbeidet totalt sett besitter nødvendig kompetanse på alle deler av leveransen.

Avtalen vil regulere ansvarsforhold og servicenvivå omkring "kryss-salg" av slike spesialisttjenester.

Prosjektgruppas målsetting er at avtalen skal tre i kraft pr. 01.01.2010.

I hovedprosjektet er det anbefalt at man skal samle erfaringer med en slik formell samarbeidsavtale gjennom et par år før man eventuelt vurderer iverksetting av trinn 3, som er en opsjon på en felles organisatorisk overbygning mellom geodatavirksomhetene.

### 2.2.4 Gjennomgang av Vekst i Grenland AS - oppfølging

På oppdrag av Grenlandsrådet har rådmannsutvalget i Grenland våren 2009 gjennomført en evaluering av Vekst i Grenland (ViG) i perioden 2003-2008. Vekst i Grenland AS (ViG) er det regionale næringsutviklingsselskapet for de fire kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Det ble opprettet en prosjektgruppe for arbeidet. Prosjektgruppen var sammensatt av representanter fra rådmannsutvalget, NHO, LO, Fylkeskommunen og Grenlandssamarbeidet. Adm. direktør i Vig har deltatt i prosjektgruppen som observatør.

Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) avd. Tønsberg, ble valgt til å gjennomføre evalueringen. PWC leverte endelig utarbeidet rapport 27. mai 2009. PWC har utarbeidet en rapport som består av følgende tre delrapporter:

Delrapport 1 – kartlegging

Delrapport 2 – resultatevaluering

Delrapport 3 – ViG i fremtiden, anbefalinger

Evalueringen baserer seg i stor grad på intervjuer med aktuelle parter i tilknytning til Vekst i Grenland AS og gjennomgang og tolkning av selskapets sentrale styringsdokumenter.

Rapporten konkluderer med at ViG vil være et godt verktøy for samarbeid i regionen på næringsutviklingsområdet også i fremtiden. Evalueringen viser videre at ViG har lykkes på mange områder. Imidlertid har evalueringen avdekket for store sprik i forventningene til hva ViG skal fokusere på. Dette bør møtes med en fastere styring og bedre koordinering med andre aktiviteter i regionen. Det anbefales videre at ViG utformer en egen og klarere strategi. Prosjektgruppen har støttet disse hovedkonklusjonene.

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger om hvordan ViG bør organiseres i fremtiden, rapportens del 3.

Evalueringen, hovedproblemstillinger for videre fremdrift i saken og eventuell deltagelse av Kragerø og Drangedal er i november 2009 under behandling i de enkelte kommunene.

Grenlandskommunene vil i felleskap følge opp de enkelte kommunenes vedtak og føringer for et fremtidig regionalt næringsutviklingssamarbeid.

Spørsmålet om utvidelse av eierkommuner i Vekst i Grenland AS til også å omfatte Drangedal og Kragerø har vært drøftet i lengre tid. Grenlandsrådet har sett dette arbeidet i sammenheng med gjennomgangen av Vekst i Grenland AS. Prosjektet ”Vekst i Grenland AS – utvidelse av eierkommuner” beskrevet i handlingsplanen for 2009, utgår som eget prosjekt og er tatt inn i dette prosjektet fra september 2009.

### 2.2.5 Helse – samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF

I juni la Regjeringen fram samhandlingsreformen – Stortingsmelding nr. 47 (2008 – 2009). I denne meldingen gir regjeringen en rekke begrunnelser for hvorfor det er viktig å forbedre samhandlingen i helsevesenet – mellom kommuner, fastleger, helseforetak og andre. Regjeringen legger i meldingen også fram en rekke tiltak for å forbedre samhandlingen og samarbeidet. En del av disse tiltakene vil det bli arbeidet videre med å konkretisere utover høsten og de neste par årene, før reformen innføres for fullt fra 2012.

Grenlandsrådet, har parallelt med at regjeringen har arbeidet med sin samhandlingsmelding, ønsket å identifisere samarbeidstiltak mellom sykehuset og samtlige kommuner i Grenland (og ev. Nome).

Følgende fokus for tiltakene er ønsket:

1. at vi hele tiden tenker tiltak sett fra pasientens side

2. at vi ikke tenker på om oppgaven er et ansvar for sykehuset eller kommunen

3. at vi ikke tenker finansieringsproblemer og finansieringsansvar.

Grenlandsrådets vedtak er fulgt opp gjennom kommunene Skien og Porsgrunn og Sykehuset Telemarks (ST HF) sitt arbeid med å styrke samhandlingen seg imellom. Bakgrunnen for dette arbeidet er et ønske om å være offensive og i forkant av samhandlingsreformen.

Det er flere grunner til at dette initiativet er tatt:

• Mange positive erfaringer med samhandlingen partene imellom og gode resultater.

• Det er nødvendig å bryte ned grensene mellom partene for å få til noe sammen.

• Ønsker å være offensive og i forkant av den nye samhandlingsreformen.

• Ønsker å vinne praktiske erfaringer, slik at vi er så godt forberedt som overhode mulig når alle elementene i den nye reformen er på plass.

• Viktig å rigge til en praktisk måte å samarbeide på, slik at det er mulig å få til beslutninger selv om dette handler om ulike selvstendige enheter.

• Fra sykehusets side er det en klar erkjennelse av at et av de viktigste kriteriene for et bra sykehus blir dets evne til å samhandle med primærhelsetjenesten og kommunene.

Sammen har STHF og kommunene Skien og Porsgrunn ansatt en samhandlingssjef. Hans oppgave er å bidra til å koordinere, strukturere, initiere og følge opp samhandlingstiltak mellom de tre partene.

Det er laget en helhetlig Samhandlingspakke (kalt Grenlandspakken) – en ”første bølge” av tiltak. Denne er behandlet av styret ved ST HF og av formannskapene i de to kommunene. Den skal også legges fram for bystyrene. Det er etablert en styringsgruppe bestående av adm.dir., rådmenn og tillitsvalgte.

Prosjektet er i ferd med å få på plass en struktur for å initiere, koordinere og følge opp samhandlingen. Kommunalsjefene i kommunene og klinikksjefene ved ST HF står her sentralt. Det samme gjør praksiskoordinator ved ST HF. Praksiskoordinator en én av flere fastleger som arbeider deltid ved sykehuset for å bidra til å utvikle samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

”Grenlandspakken” har strukturert samhandlingen rundt fire innsatsområder:

1. Organisatoriske og systemmessige grep. Med det menes blant annet at det lages nye

samhandlingsmodeller – eksempelvis felles ambulante/oppsøkende team.

2. Analyse av pasientforløp/behandlingsprogrammer og samhandlingsrutiner. Med pasientforløp menes hele prosessen fra en pasient er hos fastlegen, via utredning og behandling i sykehus og tilbake igjen til kommunen og/eller fastlegen.

3. Bedre, raskere og mer presis informasjonsutveksling, og økt bruk av nye teknologi.

4. Kompetanseutvikling, rekruttering og kompetansedeling.

En rekke konkrete samhandlingstiltak er i gang og det er etablert et eget apparat for å sikre forankring og framdrift i arbeidet.

Prosjektet søkes utvidet til å omfatte alle grenlandskommunene fra 2010.

### 2.2.6 ”Grenlandskarusellen for barn og unge”

Grenlandsrådet ønsker å starte et prosjekt kalt ” Grenlandskarusellen for barn og unge”. Prosjektet mål vil være å lage et opplegg for turer og aktiviteter – en rundreise i regionen – rettet mot skolene i de seks grenlandskommunene. Gjennom denne karusellen vil barn og unge bli kjent i og med egen region.

Prosjektet har sammenheng med oppfølgingen av Strategisk Næringsplan for Grenland for årene 2008 – 2011. Planens strategiområdet C3: Grenland – best på oppvekstmiljø! kulepunkt 1 sier: ”Gi barn og unge trygge og inspirerende oppvekstvilkår ved å fokusere på kulturtilbud, skolekvalitet og utnyttelse av regionens fysiske kvaliteter (skjærgård, geologi, byrom, skog, kulturlandskap m.v.)”

Det er høsten 2009 startet et arbeid med å lage en samlet oversikt over aktuelle prosjekter og destinasjoner. Dette arbeidet vil danne grunnlag for en vurdering av mulighetene for at grenlandskommunene i fellesskap kan utarbeide et slikt opplegg.

### 2.2.7 Utredning om samordning og styring av felles eierskap til kommunale 
bedrifter og – selskaper

Prosjektet har sin bakgrunn i et felles ønske om en mer overordnet eierskapsstrategi for de selskaper og institusjoner som kommunene eier og/eller forvalter i fellesskap. Utredninger om eierstrategi og enhetlig styring av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuners eierskap i Energiselskapet Skagerak Energi AS er gjennomført og gjennom dette prosjektet er en del juridiske utfordringer belyst. Dette arbeidet kan danne grunnlag for arbeidet med felles styring på overordnet nivå for andre selskaper også.

I fellesskap eier to eller flere Grenlandskommuner flere selskaper. Styringsformen og eierandel er forskjellig, men det er prosjektets mål å belyse om det er mulig å styre disse selskapene på et overordnet plan gjennom for eksempel Grenlandsrådet eller Regiontinget i Grenland. Som eksempler på selskap kan nevnes:

- Grenland havnevesen (IKS)

- Vekst i Grenland (AS)

- Arbeidsmarkedsbedriftene (AS)

- VisitGrenland (AS)

Andre selskaper og samarbeidsprosjekter kan også trekkes med under arbeidet med utredningen.

Grenlandsrådet er prosjekteier og Grenlandsrådets arbeidsutvalg er styringsgruppe for utredningen. Prosjektet har gjennomført en kartlegging av de selskapene to eller flere grenlandskommuner eier i felleskap.

Prosjektet ses i nær sammenheng med endelig beslutning i saken angående eventuell omorganisering av Vekst i Grenland AS (Gjennomgangen av Vekst i Grenland AS – oppfølging, punkt 2.2.4).

### 2.2.8 Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken – politisk prosjekt

Regjeringens satsing på prosjektet ”Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken” har som formål å øke representasjon av kvinner i lokalpolitikken, samt å få flere kvinner i politiske lederverv. Prosjektet varer i hele valgperioden fra 2007 til 2011. Kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien er ett av kommunenettverkene som er med i prosjektet.

Målsetting i prosjektarbeidet:

Sikre forankring hos alle kommuner som deltar og blant alle politiske partier.

Fokus på å få flere kvinner aktive i politikken, uavhengig av partitilhørighet.

Åpenhet på hva de ulike partiene har gjort - dele gode og dårlige erfaringer.

Tiltakene bør også ha overføringsverdi til andre grupper som er mangelfullt representert.

Prosjektgruppa består av to politikere valgt av kommunestyrene i de deltagende kommunene. De representerer partiene AP, Krf, Frp, Sp, Sv og H. Det er både kvinner og menn i prosjektgruppa. Drangedal og Kragerø er med som observatører. Grenlandsrådet er styringsgruppa

Økonomisk er prosjektet basert på øremerkede midler fra Kommunal- og regionaldepartementet (Krd). Grenlandskommunene får dekt inntil kr 480.000,- til dette prosjektet. Økonomien i prosjektet blir således blir ikke finansiert av verken kommunene eller via skjønnsmidler fra Fylkesmannen, men av Krd.

# 3 BUDSJETT 2010 FOR GRENLANDSSAMARBEIDET

Fra og med 2003 har Fylkesmannen i Telemark satt av midler til utviklingstiltak som skal benyttes i det interkommunale samarbeidet. Hovedfokus på utvikling, nytenkning, samarbeid og omstilling i kommunesektoren, er hovedbegrunnelse for tildeling av midlene. Grenlandssamarbeidet fikk etter søknad tildelt henholdsvis 2.000.000 kr. for 2003, 2.850.000 kr i 2004, 2.500.000 i 2005 og 2006, 2.250.000 i 2007, 2.467.250 i 2008 og 2.400.000 i 2009.

Grenlandssamarbeidet vil søke Fylkesmannen om kr. 2 500 000 kr. til det interkommunale samarbeidet i 2010. I forslag til budsjett for 2010 er det fem prosjekter som allerede er etablert og som foreslås med en bevilling.

I tillegg foreslås det å igangsette seks nye prosjekter i 2010. Disse foreslås delfinansiert av skjønnsmidlene. Fullstendig finansieringsplan for prosjektene vil bli utarbeidet.

Det politiske prosjektet ”Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolitikken” finansieres ikke av skjønnsmidlene fra Fylkesmannen, men i sin helhet av øremerkede tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet med inntil 480 000 kr. per år.

Tabellen under viser forslag til budsjett for Grenlandssamarbeidet 2010 (i 1000 kr).

|  | Sekretariat | IKT-Prosjektleder | Fordelt til prosjekter | Sum eksternt finansiert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKT-prosjekter | 350 | 800 | 350 | 1 500 |
| Skatteoppkrever | 25 |  | 50 | 75 |
| Friluftsråd | 25 |  | 50 | 75 |
| Program 2011-2014 | 200 |  | 50 | 250 |
| Geodata | 25 |  |  | 25 |
| ViG -gjennomgang | 100 |  | 150 | 250 |
| Helse | 50 |  | 50 | 100 |
| Grenlandskarusell | 25 |  |  | 25 |
| Kvinner i politikken |  |  |  |  |
| Samordning av eierskap | 50 |  |  | 50 |
| Grenlandsrådet/Tinget | 150 |  |  | 150 |
| Sum | 1 000’ | 800’ | 700’ | 2 500’ |

# Vedlegg 1 DET STRATEGISKE GRUNNLAGET

”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region”

Styrket omdømme

Økt antall innbyggere

Økt antall arbeidsplasser

Visjon

Hovedmål

Styrket egenfølelse og identitet

Styrket omdømme utenfor regionen, innad i regionen og i hver kommune

Framstå som et felles bo- og arbeidsmarked

Skape attraktive bo- og opplevelsesområder

Økt trivsel

Styrket tjenestetilbud

En robust og slagkraftig region

Styrket kompetansemiljø og økt utdannelsesnivå

Økt innovasjon

Økt næringssamarbeid

Større og mer effektivt logistikknutepunkt

Mer næringsvennlig offentlig sektor

Delmål

Infrastruktur

IKT

Miljø

Kultur og

reiseliv

Kommunale tjenesteområder

Kompetanse

Innovasjon

Satsnings- områder

Utviklingsprosjekter

Prosjekter

Visjon

”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region”

Hovedmål

Samarbeidet mellom kommuner i Grenland skal bidra til en økt økonomisk- og befolkningsmessig vekst i området som helhet og i de enkelte kommuner. Vekstfilosofien må ha miljøaspektet som bærende ide.

Delmål

- Grenland skal framstå som et felles bo- og arbeidsmarked og skape attraktive bo- og opplevelsesområder.

- Grenlandssamarbeidet skal bidra til at transport til og fra området samt innen området bedres betraktelig. Det skal legges vekt på interne transportkorridorer som gir miljøforbedringer, trafikksikkerhet og trafikkavvikling uten kødannelse av betydning.

- Arbeidet i Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet skal bidra til å forbedre og forankre næringsplanene enda sterkere enn i dag i de enkelte kommuner.

- Grenlandssamarbeidet skal bidra til å utvikle effektive og gode kommunale tjenestetilbud

- Felles arealplanlegging for å få en god og effektiv utnyttelse av ”felles” arealer.

# Vedlegg 2 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET

By- og kommunestyrer

Representantskapet - Regiontinget i Grenland

Deltakere: Alle formannskapene

Styret – Grenlandsrådet

Deltakere: Ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjon fra hver kommune

Rådmennene møter med forslag- og talerett

Sekretariat

Daglig leder

Grenlandssamarbeidet er organisert i henhold til kommunelovens § 27.  Samarbeidet er regulert av disse vedtektene og en avtale. Vedlegg 1 viser organisasjonskartet.

Det interkommunale samarbeidet består av by- og kommunestyrene i Grenlandssamarbeidet, Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet, og bygger på forutsetningene som er vedtatt i avtalen.

By- og kommunestyrene

Det er de enkelte by- og kommunestyrer som har beslutningsmyndigheten. By- og kommunestyrene skal bl.a behandle handlingsplan, budsjett, regnskap og strategisk plan for Grenlandssamarbeidet. I tillegg behandles resultatene av utredningene i de interkommunale prosjektene i by- og kommunestyrene. Alle representanter i by- og kommunestyrene kan fremme forslag til saker både til Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet.

Regiontinget i Grenland

Regiontinget i Grenland er representantskapet i Grenlandssamarbeidet. Formannskapene utgjør Regiontinget i Grenland. Regiontinget i Grenland skal følge opp de målformuleringene som står i avtalen. Regiontinget i Grenland konstituerer seg selv ved starten av hver by-/kommunestyreperiode. Regiontinget i Grenland har ikke myndighet til å treffe politiske vedtak om endringer av den kommunale organiseringen eller saker som ved lov, regler og pålegg er tillagt det enkelte by– og kommunestyre, med mindre by- og kommunestyrene selv har delegert slike avgjørelser. Slik delegasjon må være godkjent av sentrale myndigheter og/eller tilligge det enkelte by- og kommunestyre selv å avgjøre. Det gjennomføres minst ett møte årlig. Møtene i Regiontinget i Grenland blir ledet av Grenlandsrådets leder.

Rådmennene blir innkalt og har talerett i møtene. Det skal føres protokoll fra møtene.

Når Regiontinget i Grenland inviteres til å gjøre vedtak om samordning av tjenester mellom kommuner bør en på et tidlig tidspunkt ha vurdert lokaliseringsspørsmålet.

Grenlandsrådet
Grenlandsrådet er styret i Grenlandssamarbeidet og består av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen oppnevnt av by- og kommunestyrene. Ved forfall trer personlige vararepresentanter inn i rådet. Regionrådet velger rådsordfører og vararådsordfører. Disse skal velges blant ordførerne, for 2 år av gangen.

Grenlandsrådet skal påse at virksomheten drives i samsvar med avtalen, vedtekter, strategisk plan, budsjett og andre vedtak og retningslinjer vedtatt av kommunestyrene.  Grenlandsrådet kan etablere ad-hoc grupper. Det avholdes minst 4 møter pr. år.

Rådmennene blir innkalt og har talerett i møtene. Det skal føres protokoll fra møtene.

Sekretariat 
Det løpende, administrative arbeid i Grenlandssamarbeidet skal ivaretas av et sekretariat med permanent bemanning, en daglig leder. Grenlandsrådet ansetter daglig leder, etter innstilling fra rådmennene. Daglig leder har normalt arbeidssted i egen bostedskommune. Sekretariatskommunen har det formelle arbeidsgiveransvaret og fører regnskap, betaler ut lønn m.v og yter driftskreditt til den løpende virksomheten. Sekretariatskommunen skal ha godtgjort kontorutgiftene.

Samarbeid og kommunikasjon med ansatte og deres organisasjoner

De ansatte er vår viktigste ressurs for å gjøre offentlig sektor enda bedre. Derfor vil vi gjøre disse til medspillere i utviklings og fornyelsesarbeid. Gjennom skolering, tillit og inkluderende rammebetingelser vil Grenlandskommunene invitere alle offentlig ansatte med i dette arbeidet. Endringer skal skje i kontakt og samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Gjennom et godt samarbeid kommunene imellom og med de ansattes organisasjoner vil det være viktig å utnytte effektiviseringspotensialet der det finnes for gjennom det å forbedre og øke innsatsen på de politisk prioriterte områdene. Slikt arbeid må gjøres kontinuerlig i den enkelte kommune og ved å etablere samarbeid for felles løsninger med nabokommunene.

Internettsidene til Grenlandssamarbeidet

I januar 2004 ble Grenlandssamarbeidet egne internettsider lansert. På internettsidene finner man mye informasjon om det interkommunale samarbeidet. Det er et mål å legge ut mest mulig og så oppdatert informasjon som mulig om det som skjer i samarbeidet. (www.grenlandssamarbeidet.no)